## BacklogProduit
Backlog Produit |  |  |  | Proyecto | Votación al Piloto del Día
Total SP | 0 |  |  | Fecha última mod
User Story
IdStory | Score priorización | Epica | En tanto que… (rol) | …quiero… (acción) | …para (beneficio) | Criterios de validación | Estimación esfuerzo (SP) | Valor negocio | Release | Sprint | Estado | Comentario
1 |  | Interfaz Usuario | Aficionado | un diseño atractivo e intuitiva. | para que me sea facil de usar | la interfaz esta distribuida de forma correcta, aprovechando el total d la pantalla
1.1 |  | Interfaz Usuario | Equipo | quiero poder tener la informacion de tiempo restante de votacion, pilotos y sus respectivos resultados | para que se identifique el estado de la votacion | identificar facilmente la cantidad de votos de cada piloto
1.1.1 |  | Interfaz Usuario | Equipo | Cabecera: donde estara un banner con. La informacion de la carrera + el tiempo que queda para finalizar la votacion | para saber cuanto tiempo queda pora votar | visualizar de forma clara un contador de tiempo restante para finalizar la votacion
1.1.2 |  | Interfaz Usuario | Equipo | body: se dividira en tres columnas donde se visualizara la foto del piloto y la cantidad de votos totales que tiene | visualizar la cantidad de pilotos de forma ordenada asociando nombre con foto | visualizacion de la informacion en las tareas de forma renderizada con las mismas dimensiones (auto ajustables)
1.1.3 |  | Interfaz Usuario | Equipo | Pie: aca se encontrara la informacion de registro votacion con los iguintes camnpos: correo selector de pilototo (nombre del piloto en forma de lista) boton de enviar votacion | tener control de la spersonas que votan
2 |  | Votacion | Equipo | como equipo queeremos un sistema de votacion | que se impida cualquier posible fraude | que el sistema impida cualquier fraude
2.1 |  | Votacion | Equipo | que el votante se registre con conrreo electronico | a fin de validar que los votos son reales | se identifica de forma correctamente los usuarios con el correo electronico
2.2 |  | Votacion | Equipo | quiero que solo se admita un voto por usuario | para que no presente la opcio de fraude donde una sola persona realzia varios votos o se automatiza mediante un bot la votacion | se limita el voto a uno por correo electronico con domicio valido
Note on C5: Puede establecerse una fórmula de cálculo con parámetros (ranking de los usuarios, complejidad, riesgo, valor de negocio,…) o un rango, por ejemplo de 1 a 5
Note on D5: Agrupación de las user stories en temas, en proyectos muy sencillos puede haber una sola épica (proyecto)
Note on J5: un método es dar una valor de 100 a todo el proyecto y distribuir ese valor entre las US

## SeguimientoAvance
Seguimiento avance |  |  |  |  | Proyecto | Votación al Piloto del Día
Velocidad del equipo
Sprint | Backlog del sprint | Done del sprint | Acumulado valor negocio objetivo | Acumulado valor negocio obtenido | Velocidad sprint | Idéal | Acumulado Done del sprint
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C5: Suma de las estimaciones de las US del sprint backlog
Note on D5: Suma de las estimaciones de las US del sprint backlog
Note on E5: Suma del valor de negocio de las US del sprint backlog
Note on F5: Suma del valor de negocio de las US del sprint backlog
Note on I5: Suma de las estimaciones de las US del sprint backlog

## Listas
0
5
10
15
20
30
40
50
60
80
90
To Do
In Progress
Done
Interfaz Usuario
Votacion
Resultados
1
2
3
Aficionado
Equipo
Release1
Release2
Release3